铁道警察学院

科研项目管理办法

第一章  总 则

第一条 为做好我院科研项目（以下简称项目）的研究与管理工作，扎实推进自主创新研究，实现汇聚学术人才、凝炼学术方向、培养学术骨干、不断提升科学研究水平的目的，制定本办法。

第二条 项目（含课题，下同）选题坚持基础理论研究与实践应用研究协调并进的原则，重点培育具有前沿性、紧迫性、应用性的理论与实践课题，鼓励自主创新。

第三条 项目面向全院，鼓励横向联合；项目指南突出重点，彰显特色；项目评审坚持公平竞争、择优立项、确保质量的原则。

第四条 项目原则上与中央高校基本科研业务年度经费项目（以下简称基科费项目）合并立项，每年一次，立项数量及其经费额度根据中央高校基本科研业务经费划拨数额、学院的科研资源与能力及项目研究的实际需要确定，具体实施方案须经院长办公会审核批准。

第二章 项目的申报与评审

第五条 项目主持人应具备的基本条件：

（一）具有良好的思想品德和学术声誉，治学严谨，为人师表；

（二）具有中级以上专业技术职称或硕士研究生以上学历，对所申报的项目有一定的研究基础。

第六条 已主持各级各类在研科研项目达3项（含）以上的，不能作为主持人申报校级科研项目；作为项目组成员不能同时参加2个（不含）以上学院研究基金项目的申报。

第七条 在同等申报条件下，立项评审应适当向以下项目倾斜：

（一）在建的各级重点学科、重点实验室和研究所（中心）等申报的项目；

（二）创新性强，研究领域处于公安工作研究前沿的项目；

（三）研究前景好，具有申报高层级项目竞争实力的项目；

（四）符合我院学科专业建设发展方向，选题具有独创性的项目；

（五）其他应给予适当倾斜的项目。

第八条 评审专家组在评审过程中应坚持原则，确保评审结果公平公正。

第九条 项目的选题程序：

（一）在全院范围征集选题；

（二）院学术委员会评审确定选题。

第十条 项目的立项程序：

（一）个人申报；

（二）系部学术委员会审议推荐；

（三）院学术委员会或由院学术委员会组织有关专家评审。评审专家应就以下内容提出评审意见：

1.是否同意立项及其理由；

2.建议资助金额；

3.研究内容，实施方案和计划进度等是否需要修改和补充完善等；

（四）在全院范围公示立项评审结果；

（五）以学院文件形式发布立项评审结果；

（六）科研处与项目主持人签定项目合同书。

第三章 项目的实施与管理

第十一条 项目主持人应对学院和横向资助单位负责，认真履行合同内容，积极实施项目研发，确保预定目标按期完成。

第十二条 项目承担单位应负责项目实施过程中的日常管理工作，帮助解决实际困难，对研究进展情况予以检查监督，并在仪器设备配置、实验条件等方面给与项目承担者大力支持，确保项目顺利进行。

第十三条对于项目实施绩效突出、科研工作取得重大进展或取得突出成果和效益的，予以表彰或奖励；对无正当理由未按合同完成任务或未执行相关管理制度的，视情停拨或调整经费，情节严重的同时给与项目承担单位和项目负责人通报批评。

第十四条 项目实施时间一般为1年，项目主持人在接到立项批准通知后，应尽快确定具体的项目实施方案，并将实施方案报科研处备案。

第十五条 在项目实施过程中，主持人应于每年9月底向科研处提交包含项目阶段性成果及研究情况的中期报告。科研处应按相关规定组织专家检查项目主持人是否按照本办法的规定和项目合同书的约定开展研究工作；在审核项目中期报告和检查中如发现项目主持人违反本办法或未能按照约定开展研究的，应敦促主持人及时整改，拒不整改的，可视具体情况暂停或终止项目经费的使用，直至撤销项目，收回剩余经费。对被撤项的主持人的处理，按本办法第十七条规定执行。

第十六条 有下列情形之一的，须由项目主持人提出书面报告，经所在部门同意，报科研处审批：

（一）变更项目主持人；

（二）改变项目名称；

（三）改变成果形式；

（四）对研究内容作重大调整；

（五）项目完成时间延期；

（六）因故中止或撤销项目；

（七）变更项目参与人。

对未经批准，擅自进行上述变更的项目，不予结项。

第十七条 有下列情形之一的，撤销该项目，收回剩余项目经费，该项目主持人3年内不得作为主持人申报同级（含）以上项目：

（一）剽窃他人成果，弄虚作假的；

（二）获准延期，但到期仍不能完成的；

（三）研究成果学术质量低劣的；

（四）与批准的项目设计严重不符的；

（五）严重违反财务管理制度的。

第四章 项目的结项、培育与评奖

第十八条 结项评审按《项目合同书》约定的事项、于立项的当年年底进行。结项评审工作由院学术委员会或由院学术委员会组织的专家组实施，评审组专家应不少于9人；

第十九条 项目结项分为优秀、合格、不合格三个等级。

圆满或超额完成项目合同书规定的任务，成果具有较高的理论与实践价值，对学科建设具有重要意义，具有较好的培育前景的，为优秀；

完成项目合同书规定的任务，成果具有一定的理论与实践价值，并具有一定的培育前景的，为合格；

没有完成项目合同书规定的任务，成果学术水平不高，不具有创新点和理论实践应用价值的，为不合格。

第二十条 项目组在项目实施过程中要注重知识产权保护。对于项目研究取得的科研成果，铁道警察学院为成果的独立完成单位或第一完成单位。

第二十一条 为不断扩大我院省部级以上项目的立项数量，提升学院核心竞争力，特设立“铁道警察学院重点培育项目”（以下简称培育项目）。

第二十二条 培育项目立项范围原则上从我院已结项的校级项目中遴选产生。培育项目的遴选与校级项目结项评审合并进行。

第二十三条 培育项目遴选的主要参考标准是：项目培育空间广阔，具有申报高层级科研项目（省部级以上）的竞争实力；对推进基础理论学科特别是公安学学科建设的意义重大；项目主持人具有副高级以上专业技术职称或博士学位

第二十四条 学院为立项的培育项目提供每项不低于2万元的科研基金。

第二十五条 培育项目研究周期为1年。1年内项目组须发表至少1篇中文核心期刊论文的同时，还须完成下列6项中的1项（应是所研项目的主题内容），否则，该项目主持人3 年内不得作为主持人申报校级科研项目。

（一）发表1篇中文核心期刊论文和1篇公安权威期刊论文；

（二）发表3篇非中文核心期刊论文(刊物须是本科院校学报、专业学术刊物或公安权威期刊）；

（三）获得厅局级以上科研奖励一等奖1项。奖项认定标准及范围按《铁道警察学院科研成果奖励计分办法》的相关规定执行。

（四）获批1项省部级科研项目立项；

（五）出版1部专著；

（六）研究成果被地市级以上人民政府、公安厅或铁路公安局采用（以上述机关的正式文件或领导批示、工作简报、工作通讯的记述为准）。

第二十六条 为进一步优化学院科研奖励与激励机制，调动广大教师的科研积极性和创造性，特设立“铁道警察学院科研成果奖”（以下简称科研成果奖）。科研成果奖（项目类）评选每2年举办一次。

第二十七条 科研成果奖申报范围、奖项类别、各单项奖金数额及评选办法按《铁道警察学院科研成果奖评选办法》执行。

第五章 项目经费的使用与管理

第二十八条 项目经费实行专款专用，在科研处和计财处的监督下，严格按照《铁道警察学院科研经费管理办法》规定的列支范围及报销程序执行。

第二十九条 对无故未完成研究任务或自行中止研究工作的项目，学院停止经费报销，直至收回已拨出的剩余款项。

第三十条 对按规定予以撤销的项目，学院收回已拨付的剩余经费。剩余经费由学院统筹用于其他科研项目的研究工作。

第三十一条 项目结项后的结余经费仍可由项目承担单位或项目组用于该类其他项目的研究工作。

第六章  附 则

第三十二条 本办法自发布之日起施行。

第三十三条 本办法由科研处负责解释。